## Feuil1
PARTIE I
page | tache | type | qui | estimation | temps passe | reste a faire | Avancement
base de donnees | conception |  | all | 120 | 120 | 0 | 100.00%
todoliste |  |  | all | 60 | 60 | 0 | 100.00%
login | formulaire | affichage | Mikajy | 20 | 20 | 0 | 100.00%
login | checkLogin | metier | Vetso | 20 | 20 | 0 | 100.00%
login |  | integration | Tsiory | 20 | 20 | 0 | 100.00%
admin/accueil | liens | affichage | Mikajy | 5 | 5 | 0 | 100.00%
admin/insertionThé | formulaire | affichage | Mikajy | 10 | 10 | 0 | 100.00%
admin/insertionThé | insertThé | metier | Vetso | 10 | 10 | 0 | 100.00%
admin/insertionThé | listener bouton et insert donnees | integration | Tsiory | 15 | 15 | 0 | 100.00%
admin/insertionParcelle | formulaire | affichage | Mikajy | 10 | 10 | 0 | 100.00%
admin/insertionParcelle | insertParcelle | metier | Vetso | 10 | 10 | 0 | 100.00%
admin/insertionParcelle | listener bouton et insert donnees | integration | Tsiory | 15 | 15 | 0 | 100.00%
admin/insertionCueilleur | formulaire | affichage | Mikajy | 10 | 10 | 0 | 100.00%
admin/insertionCueilleur | insertCueilleur | metier | Vetso | 10 | 10 | 0 | 100.00%
admin/insertionCueilleur | listener bouton et insert donnees | integration | Tsiory | 15 | 15 | 0 | 100.00%
admin/insertionCatégorieDepense | formulaire | affichage | Mikajy | 10 | 10 | 0 | 100.00%
admin/insertionCatégorieDepense | insertCatégorieDepense | metier | Vetso | 10 | 10 | 0 | 100.00%
admin/insertionCatégorieDepense | listener bouton et insert donnees | integration | Tsiory | 15 | 15 | 0 | 100.00%
admin/updateSalaire | formulaire | affichage | Mikajy | 10 | 10 | 0 | 100.00%
admin/updateSalaire | getSalaire | metier | Vetso | 10 | 10 | 0 | 100.00%
admin/updateSalaire | updateSalaire | metier | Vetso | 10 | 10 | 0 | 100.00%
admin/updateSalaire | preremplissage formulaire | integration | Tsiory | 30 | 30 | 0 | 100.00%
admin/updateSalaire | listener bouton et insert donnees | integration | Tsiory | 15 | 15 | 0 | 100.00%
[6 empty] | 0 | #DIV/0!
user/accueil | resultatGlobale | affichage | Mikajy | 30 | 30 | 0 | 100.00%
user/accueil | getTotaleCueillette | metier | Vetso | 10 | 10 | 0 | 100.00%
user/accueil | getRestantParcelle | metier | Vetso | 15 | 15 | 0 | 100.00%
user/accueil | getCoutrevient | metier | Vetso | 15 | 15 | 0 | 100.00%
user/accueil | appel fonction | integration | Tsiory | 15 | 15 | 0 | 100.00%
user/insertionCueillette | formulaire | affichage | Mikajy | 10 | 10 | 0 | 100.00%
user/insertionCueillette | getCuilleur | metier | Vetso | 10 | 10 | 0 | 100.00%
user/insertionCueillette | getParcelle | metier | Vetso | 10 | 10 | 0 | 100.00%
user/insertionCueillette | getPoidsCueillit | metier | Vetso | 10 | 10 | 0 | 100.00%
user/insertionCueillette | listener bouton + verification de donnees et insert donnees | integration | Tsiory | 20 | 20 | 0 | 100.00%
user/insertionDepense | formulaire | affichage | Mikajy | 10 | 10 | 0 | 100.00%
user/insertionDepense | insertDepense | metier | Vetso | 10 | 10 | 0 | 100.00%
user/insertionDepense | getCategorieDepense | metier | Vetso | 10 | 10 | 0 | 100.00%
user/insertionDepense | listener bouton + verification de donnees et insert donnees | integration | Tsiory | 20 | 20 | 0 | 100.00%
PARTIE II
page | tache | type | qui | estimation | temps passe | reste a faire | Avancement
admin/configMois | select the, mois,boutone ajouter et supprimer | affichage | Tsiory | 10 | 0 | 10 | #DIV/0!
admin/configMois | getThe(), insertRegeneration(),deleteRegeneration() | metier | Mikajy | 20 | 0 | 20 | #DIV/0!
admin/configMois | prix de donnees via bouton ajouter, appel fonction php | integration | Vetso | 30 | 0 | 30 | #DIV/0!
admin/configCueilleure | formulaire update | affichage | Tsiory | 10 | 0 | 10 | #DIV/0!
admin/configCueilleure | getCueilleure(), updateCueilleure() | metier | Mikajy | 20 | 0 | 20 | #DIV/0!
admin/configCueilleure | preremplissage formulaire | integration | Vetso | 30 | 0 | 30 | #DIV/0!
user/listPayement | formulaire de selection entre 2 dates | affichage | Tsiory | 3 | 0 | 3 | #DIV/0!
user/listPayement | getCueilleureWithBonus(datemin,datemax) | metier | Mikajy | 20 | 0 | 20 | #DIV/0!
user/listPayement | appel fonction php | integration | Vetso | 30 | 0 | 30 | #DIV/0!
user/accueil | formulaire insertion 2 dates | affichage | Tsiory | 3 | 0 | 3 | #DIV/0!
user/accueil | getPrixMontantVente(datemin,datemax) | metier | Mikajy | 20 | 0 | 20 | #DIV/0!
user/accueil | verification date inseree, appel fonctions php | integration | Vetso | 40 | 0 | 40 | #DIV/0!
user/accueil | total des depenses | affichage | Tsiory | 3 | 0 | 3 | #DIV/0!
user/accueil | getTotalDepense() | metier | Mikajy | 20 | 0 | 20 | #DIV/0!
user/accueil | appel fonction php | integration | Vetso | 30 | 0 | 30 | #DIV/0!